## 様式
（地区別発注見通し様式） | [7 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和7年10月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 志摩市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要
建設整備課 | 市道なかすか道線 舗装工事 | 阿児町国府 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 10 | 3 | As舗装 L=240.0m
建設整備課 | 小規模修繕工事（阿児町・後期） | 阿児町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 6 | 道路修繕（1.0式）
建設整備課 | 市道浜島75号線 道路改良工事 | 浜島町浜島 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | U型側溝300 L=68.0m As舗装 L=34.0m
消防総務課 | 鵜方地区防火水槽解体工事 | 阿児町鵜方 地内 | 左記と同じ | 随意契約 | 土木一式 | 10 | 4 | 土木一式
水道工務課 | 二級河川前川改修工事に伴う配水管布設替工事 | 阿児町鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 10 | 4 | 配水管路の布設替え
生涯学習スポーツ課 | 浜島Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ天井等改修工事 | 浜島町浜島 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 建築一式 | 10 | 4 | 吊り天井撤去及び照明ＬＥＤ化
農林課 | 志摩市観光農園 散水設備設置設工事 | 磯部町穴川 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 4 | 散水設備工事
農林課 | 林道飯浜山田線法面落石保護工事 | 磯部町山田 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 落石防護柵
建設整備課 | 市道恵利原迫間線 道路改良工事 | 磯部町恵利原 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | U型側溝300 L=130.0m As舗装 L=130.0m
建設整備課 | 市道小迫間五反田線 舗装工事 | 阿児町甲賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 11 | 3 | As舗装 L=80.0m
建設整備課 | 市道浦路線 道路改良工事 | 志摩町越賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | ブロック L=10.4m As舗装 L=66.0m
建設整備課 | 市道片田御座線 舗装工事 | 志摩町越賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 11 | 4 | As舗装 L=250.0m
建設整備課 | 無名橋48 橋梁修繕工事 | 志摩町越賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 2 | 橋梁修繕工事 1橋
建設整備課 | 竹の子橋 橋梁修繕工事 | 阿児町鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 橋梁修繕工事 1橋
建設整備課 | 市道長坂第1支線 舗装工事 | 磯部町迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 11 | 3 | As舗装 L=70.0m
建設整備課 | 志摩市内各地区 市道交通安全対策工事 | 市内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 11 | 4 | 区間線工 L=3,000ｍ
農林課 | 農道交通安全対策工事 | 阿児町甲賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 11 | 3 | 区画線再塗装
地域福祉課 | 磯部地域福祉センター改修工事（建築工事） | 磯部町迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 建築一式 | 12 | 10 | 改修工事
地域福祉課 | 磯部地域福祉センター改修工事（機械設備工事） | 磯部町迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 12 | 10 | 機械設備改修工事
地域福祉課 | 磯部地域福祉センター改修工事（電気設備工事） | 磯部町迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 12 | 10 | 電気設備改修工事