## 様式
（地区別発注見通し様式） | [7 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和8年4月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 志摩市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要
生涯学習スポーツ課 | 長沢野球場グラウンド等修繕工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年4月 | 6 | 内野グラウンド補修工A=3,500㎡ 芝生補修工A=800㎡ 芝生エッジカットL=100ｍ
下水道課 | 桧山路大橋架替に伴う下水道管布設替工事 | 浜島町 桧山路 地内 | 左記と同じ | 随意契約 | 下水道 | 令和8年5月 | 10 | 下水道管布設（L=140m）
建設整備課 | 市道新山線他1線 舗装工事 | 志摩町 和具・御座 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 令和8年5月 | 5 | As舗装 L=315.0m
建設整備課 | 市道新道線他1線 道路改良工事 | 磯部町 穴川・堀切 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年5月 | 6 | U型側溝 L=80.0m As舗装 L=260.0m
建設整備課 | 市道防草対策工事 | 志摩市 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年5月 | 約3ヵ月 | 防草対策工事 N=1式
消防総務課 | 旧志摩消防署磯部分署ほか1件解体工事 | 磯部町 迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年5月 | 8 | 解体工事 （550.65㎡、141.6㎡）
教育総務課 | 大王小学校屋内運動場大規模改造工事 | 大王町 波切 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 建築一式 | 令和8年5月 | 約8か月 | 内外改修、トイレ改修、LED化
教育総務課 | 神明小学校屋内運動場照明設備LED化工事 | 阿児町 神明 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年5月 | 約6か月 | 照明設備LED化
水道工務課 | 送水管布設替工事（阿児3工区） | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年5月 | 約9か月 | 水道（推進Ｌ＝60ｍ、開削Ｌ＝270ｍ）
水道工務課 | 二級河川前川改修に伴う配水管布設替工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年5月 | 約3か月 | 水道（仮設Ｌ＝400ｍ）
水道工務課 | 水道施設遠方監視制御装置更新工事 | 磯部町 恵利原 地内他 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年5月 | 約21か月 | 遠方監視制御装置更新
水道工務課 | 桧山路大橋架替に伴う配水管布設替工事 | 浜島町 塩屋・桧山路 地内 | 左記と同じ | 随意契約 | 水道 | 令和8年5月 | 約3か月 | 水道（Ｌ＝150ｍ）
防災危機管理課 | 防災行政無線更新整備工事 | 志摩市 地内 | 左記と同じ | 随意契約 | 電気通信 | 令和8年5月 | 30 | 防災行政無線更新整備工事
建設整備課 | 赤橋他1橋 橋梁修繕工事 | 志摩町 片田・阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年6月 | 約6ヵ月 | 橋梁修繕工事 2橋
建設整備課 | 無名橋（狐塚線） 橋梁修繕工事 | 志摩町 片田 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年6月 | 約5ヵ月 | 橋梁修繕工事 1橋
建設整備課 | 市道墓地農協線他2線 舗装工事 | 阿児町 鵜方・立神・神明 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 令和8年6月 | 約7ヵ月 | As舗装 L=525.0m
消防総務課 | 神明地区防火水槽撤去工事 | 阿児町 神明 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年6月 | 約4か月 | 土木一式
水産課 | 水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事 | 志摩町 御座 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年6月 | 9 | 物揚場（L＝108.0m） 船揚場（L＝2.4m） 防波堤（L＝40.0m）
水産課 | 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事 | 志摩町 和具（間崎） 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年6月 | 8 | 物揚場（L＝27.1m）
教育総務課 | 文岡中学校屋内運動場照明設備LED化工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年6月 | 約7か月 | 照明設備LED化
教育総務課 | 文岡中学校グラウンド改修工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 令和8年6月 | 約8か月 | グラウンド改修
水道工務課 | 送水管布設替工事（阿児2工区） | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年6月 | 約7か月 | 水道（開削Ｌ＝120ｍ）
水道工務課 | 重要給水施設配水管布設替工事（国府・安乗地区） | 阿児町 国府 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年6月 | 約8か月 | 水道（開削Ｌ＝450ｍ）
水道工務課 | 神明追塩施設建築工事 | 阿児町 神明 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年6月 | 約9か月 | 施設建築（約25㎡）等
水道工務課 | 老朽管布設替工事（区画街路６号線他） | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年6月 | 約7か月 | 水道（開削Ｌ＝380ｍ）
都市計画課 | 市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 | 志摩町 布施田 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 建築一式 | 令和8年6月 | 約6か月 | 建物改修工事
建設整備課 | 市道桧山路浜島線他1線 舗装工事 | 浜島町 浜島・南張 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 令和8年7月 | 約7ヵ月 | U型側溝 L=140.0m As舗装 L=165.0m Co舗装 L=100.0m
建設整備課 | 市道渕線 道路改良工事 | 大王町 畔名 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年7月 | 約6ヵ月 | ブロック L=26.0m As舗装 L=26.0m
建設整備課 | 市道浜浅野線 道路改良工事 | 阿児町 甲賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年7月 | 約5ヵ月 | U型側溝 L=25.0m As舗装 L=250.0m
資産経営課 | 和具漁港公園公衆トイレ解体工事 | 志摩町 和具 地内 | 左記と同じ | 随意契約 | 建築一式 | 令和8年7月 | 約３か月 | 解体工事
水道工務課 | 消火栓設置工事 | 志摩市 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 水道 | 令和8年7月 | 約4か月 | 消火栓設置
水道工務課 | 神明追塩施設機械電気工事 | 阿児町 神明 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年7月 | 約11か月 | 追塩施設の機械電気工事
水道工務課 | 水道用資機材倉庫建築工事 | 磯部町 恵利原 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 建築一式 | 令和8年7月 | 約6か月 | 倉庫新築（約50㎡）
建設整備課 | 市道長峰線 舗装工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 令和8年8月 | 約6ヵ月 | As舗装 L=430.0m
建設整備課 | 準用河川桧山川 河川改修工事 | 磯部町 桧山 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年8月 | 約6ヵ月 | 河川改修 L=35.0m
水道工務課 | 恵利原調整池送水流量計更新工事 | 磯部町 恵利原 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年8月 | 約7か月 | 流量計更新
水道工務課 | 鵜方高区配水池他ミニUPS等更新工事 | 阿児町 鵜方 地内他 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 電気 | 令和8年8月 | 約6か月 | ＵＰＳ等更新
建設整備課 | 向井山大橋 橋梁耐震補強工事 | 磯部町 迫間 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約5ヵ月 | 橋梁耐震補強工事 1橋
建設整備課 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 浜島町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約6ヵ月 | 道路修繕（1.0式）
建設整備課 | 小規模修繕工事（大王町・後期） | 大王町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約6ヵ月 | 道路修繕（1.0式）
建設整備課 | 小規模修繕工事（志摩町・後期） | 志摩町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約6ヵ月 | 道路修繕（1.0式）
建設整備課 | 小規模修繕工事（阿児町・後期） | 阿児町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約6ヵ月 | 道路修繕（1.0式）
建設整備課 | 小規模修繕工事（磯部町・後期） | 磯部町 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約6ヵ月 | 道路修繕（1.0式）
こども家庭課 | 大王放課後児童クラブほか1件解体工事 | 大王町 波切 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年9月 | 6 | 解体工事
防災危機管理課 | 志摩市防災物流拠点倉庫造成工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約12か月 | 防災物流拠点倉庫整備に係る造成工事
防災危機管理課 | 志摩市防災物流拠点倉庫流末排水路改修工事 | 阿児町 鵜方 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年9月 | 約10か月 | 防災物流拠点倉庫整備に係る流末水路改修工事
農林課 | 林道飯浜山田線法面落石保護工事 | 磯部町 山田 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | 土木一式 | 令和8年10月 | 約3ヶ月 | 落石防護柵
建設整備課 | 志摩市内各地区 市道交通安全対策工事 | 志摩市 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年11月 | 約4ヵ月 | 区間線工 N=1式
農林課 | 農道交通安全対策工事 | 阿児町 甲賀 地内 | 左記と同じ | 条件付一般競争入札 | その他工事 | 令和8年11月 | 約3ヶ月 | 区画線再塗装